## Slide 1
Palmas/TO, agosto/2018
ORIENTAÇÃO TÉCNICA IBR 004/2012
Eng. André Pachioni Baeta –TCU
Membro do Conselho Deliberativo do Ibraop
Seminário sobre Auditoria de Obras Públicas
Orientações Técnicas e Procedimentos de AOP do Ibraop

## Slide 2: Objetivo
Uniformizar o entendimento quanto à precisão do orçamento de obras públicas.

## Slide 3: Precisão do orçamento
Um orçamento é sempre uma estimativa.
A acurácia de um orçamento é limitada por imprecisões na quantificação de serviços e por incertezas nas estimativas de preços.
Alguns serviços carregam uma imprecisão intrínseca em suas quantidades (fundações cravadas; serviços de terraplanagem, em razão dos fatores de contração adotados etc.);
Nas composições de preços unitários geralmente são adotados:
- Produtividades médias;
- Consumos médios de combustíveis e insumos;
- Simplificações de custos de depreciação e manutenção de equipamentos;
Durante a execução da obra os salários efetivamente pagos podem diferir dos estimados por ocasião da elaboração do orçamento.

## Slide 4: Precisão do orçamento
Os preços de aquisição dos materiais podem variar em relação ao valores utilizados no orçamento.
Os encargos sociais utilizados no orçamento podem diferir dos efetivamente enfrentados pelo construtor.
Os custos e as despesas indiretas utilizados na orçamentação da obra poderão ser diferentes dos efetivamente observados.
Uma série de riscos e contingências podem afetar o custo e o prazo de execução dos serviços (eventos climáticos, greves, perdas de material, redução da produtividade da mão de obra, acidentes de trabalho, quebra de equipamentos, necessidade de refazimento de serviços, dificuldades não previstas etc.)
Todos esses fatores causam discrepâncias entre os valores orçados antes da execução da obra e os custos efetivamente incorridos durante sua execução.

## Slide 5: Definição de Precisão do Orçamento (segundo a OT 04/2012):
Precisão do orçamento (margem de erro): desvio máximo esperado entre o valor do custo de uma obra nas várias fases de projeto (estimativa de custo, orçamento preliminar, orçamento analítico) e o seu orçamento real, apurado após sua conclusão, considerando-se que o projeto orçado tenha sido efetivamente executado sem significativas alterações de escopo.

## Slide 6: Precisão do orçamento
OT-IBRAOP nº 04/2012
Margem de erro admissível do custo estimado de uma obra em relação ao seu custo final.

## Slide 7: Algumas aplicações da OT IBR 04/2012
A imprecisão de orçamentos é argumento de defesa frequentemente apresentado perante os órgãos de controle para justificar sobrepreços e superfaturamentos apurados em obras públicas.
Alguns aditamentos contratuais costumam ser indevidamente justificados pela margem de erro apresentada no orçamento, quando a real causa é a deficiência do projeto básico utilizado na licitação ou a alteração injustificada do objeto.
Serve como critério de avaliação da qualidade do projeto básico e dos orçamentos dele decorrentes.

## Slide 8
Algumas referências consultadas sobre precisão do orçamento de obras.

## Slide 9
CARDOSO, Roberto S (Orçamento de Obras em Foco . Editora Pini, 2009.):
Notes: 9

## Slide 10
AACE International - Recommended Practice Nº 17R-97, Cost Estimate Classification System:
Classificação da Estimativa | Característica Primária | Característica Secundária |  | 
 | Nível de Definição do Projeto % de Completitude | Finalidade Propósito típico da Estimativa | Metodologia Método Típico de Desenvolvimento da Estimativa | Faixa de Precisão Esperada Faixas Típicas de variação inferior e superior
Classe 5 | 0% a 2% | Escolha de alternativas, estudos iniciais de viabilidade, escolha de localização dos empreendimentos | Paramétrico ou julgamento | Faixa Inferior: -20% a -100% Faixa Superior: +40% a + 200%
Classe 4 | 1% a 15% | Confirmação da viabilidade econômica e/ou técnica, aprovação preliminar de investimentos | Primariamente paramétrico | Faixa Inferior: -15% a -60% Faixa Superior: +30% a +120%
Classe 3 | 10% a 40% | Aprovação final do investimento. Orçamento preliminar. | Paramétrico | Faixa Inferior: -10% a -30% Faixa Superior: +20% a +60%
Classe 2 | 30% a 70% | Estimativa para licitação. Controle da variação de custos e recursos em relação aos previstos. | Primariamente Determinístico | Faixa Inferior: -5% a -15% Faixa Superior: +10% a +30%
Classe 1 | 50% a 100% | Estimativa para licitação. Propostas de licitantes. Base para negociações de aditivos. | Determinístico | Faixa Inferior: -5% Faixa Superior: +10%
Notes: 10

## Slide 11: Precisão do orçamento
Resolução CONFEA 361/91 (Atenção! A Lei 8.666 é de 1993!):
Art. 3º - As principais características de um Projeto Básico são:
(...)
f) definir as quantidades e custos de serviços e fornecimentos com precisão compatível com o tipo e porte da obra, de tal forma a ensejar a determinação do custo global da obra com precisão de mais ou menos 15% (quinze por cento);

## Slide 12: Precisão do orçamento
12
Daniel Halpin e Ronald Woodhead (CONSTRUCTION MANAGEMENT,1998):
“A fase de detalhamento do projeto termina com as plantas e especificações que são fornecidas ao construtor para efeitos de concorrência.
(...)
Essa estimativa deve ter uma precisão de ± 3%, já que o projeto final está disponível”

## Slide 13
Algumas Exemplos de Cálculo da Precisão do Orçamento

## Slide 14: Exemplo 1 – Custo do Concreto em Estruturas
14
Conclusão: observou-se uma variação de R$ 700,00 a mais em relação ao valor originalmente orçado, representando uma margem de erro de 2%.
Tratando-se de uma empreitada por preço unitário e considerando-se que a obra foi licitada com preço igual ao orçamento base, o contrato deveria ser aditado em R$ 1.750,00 (ou 5%) em decorrência do acréscimo de volume de concreto a ser medido.
 | Parâmetros Considerados no Orçamento | Parâmetros Observados ao Final da Obra
Quantidade | 100 m3 | 105 m3
Custo Unitário | R$ 350,00/m3 | R$ 340,00/m3
Custo Total | R$ 35.000,00 | R$ 35.700,00

## Slide 15: Exemplo 2 – Reforma de um ambiente com assentamento de piso de cerâmica
15
Conclusão: a obra foi muito bem orçada, com margem de erro nula.
Situação 1: uma necessidade superveniente da administração exigiu a alteração qualitativa do piso de cerâmica por um piso de granito, cujo custo unitário é de R$ 70,00/m2. Haverá assim, um aditivo acrescendo 40% ao valor do contrato. A precisão não pode ser aferida, pois houve alteração relevante no escopo do contrato.
Situação 2: a contratante resolve ampliar a área que receberá o piso em cerâmica em 25%, formalizando aditivo contractual (alteração quantitative). A precisão não pode ser aferida, pois houve alteração relevante no escopo do contrato.
 | Parâmetros Originalmente Orçados | Parâmetros Observados ao Final da Obra
Quantidade | 200 m2 | 200 m2
Custo Unitário | R$ 50,00/m2 | R$ 50,00/m2
Custo Total | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00

## Slide 16: Exemplo 3 – Reforma de um ambiente com assentamento de piso de cerâmica
16
Conclusão: a obra foi orçada com uma imprecisão de R$ 1.000,00 (ou 10%).
A obra foi executada seguindo fielmente o projeto orçado. Não houve necessidade de formalizar aditivo contratual, pois não houve alteração no quantitativo de serviço. Apesar de haver uma margem de erro de 10% no orçamento, o percentual de aditamento contratual foi nulo.
 | Parâmetros Originalmente Orçados | Parâmetros Observados ao Final da Obra
Quantidade | 200 m2 | 200 m2
Custo Unitário | R$ 50,00/m2 | R$ 45,00/m2
Custo Total | R$ 10.000,00 | R$ 9.000,00

## Slide 17: Precisão do orçamento
17
Os exemplos anteriores nos mostram que o conceito de precisão do orçamento não se confunde com os limites percentuais de aditamento contratual estabelecidos no art. 65 da Lei 8.666/93 (25% ou 50%), e não pode ser usado como justificativa para erros de projeto ou de orçamentação, nem para justificar pleitos de aditamentos contratuais.

## Slide 18
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
I - unilateralmente pela Administração:
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos; [alteração qualitativa]
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; [alteração quantitativa]
Aditamento Contratual pela Lei 8666/93
Notes: 18

## Slide 19: Precisão do orçamento x Sobrepreço
19
O conceito de precisão apresentado na OT 04/2012 também não está relacionado com o percentual de sobrepreço ou de superfaturamento decorrente da comparação dos preços de orçamentos de licitações ou de planilhas contratuais com preços obtidos em sistemas referenciais de preços ou qualquer outra fonte de preços paradigmas de mercado.
O conceito de precisão apresentado na OT 04/2012 é mais abrangente, englobando não apenas variações de preços, mas também a acurácia na estimativa dos quantitativos dos serviços.

## Slide 20: Precisão do orçamento x Sobrepreço
20
O sobrepreço decorre da comparação do orçamento com preços referenciais de mercado.
A precisão é calculada comparando-se o orçamento com os preços reais de mercado e quantidades efetivamente executadas.
Os preços referenciais costumam ser superiores aos preços reais de mercado.
Portanto, a imprecisão intrínseca em todo o orçamento não pode ser utilizada para justificar a ocorrência do sobrepreço, ainda que de baixo percentual.

## Slide 21
Os entendimentos mais recentes do TCU não admitem percentual de sobrepreço aceitável
Acórdão 1.155/2012 – Plenário (voto condutor):
Também não procede o argumento da recorrente, no sentido de que, por representar percentual insignificante em relação ao valor global da contratação (R$ 125.902.307,88), o sobrepreço apontado pelo TCU encontra-se dentro da faixa de aceitação e reflete oscilações normais de mercado.
Na verdade, não existe percentual de sobrepreço aceitável. A Lei define os preços máximos das obras e serviços contratados pela Administração. Valores excedentes são ilegais e devem ser rejeitados por esta Corte, cuja atuação se pauta, entre outros, pelos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público.
A Lei 11.768/2008 estabelece que, somente em condições especiais, devidamente justificadas, podem os custos unitários de serviços ou insumos exceder o valor obtido a partir do Sinapi. Tais condições não estão evidenciadas nestes autos.
Nesse ponto, aliás, coloco-me inteiramente de acordo com o Ministro Raimundo Carreiro, Relator da decisão recorrida, quando afirma que “este Tribunal pode, eventualmente, admitir preços de determinados itens acima dos referenciais de preços oficiais em situações comprovadamente justificadas; jamais estabeleceu um limite ‘tolerável’ de sobrepreço global em um determinado empreendimento”.
Notes: 21

## Slide 22
Os entendimentos mais recentes do TCU não admitem percentual de sobrepreço aceitável
Não existe percentual tolerável de sobrepreço global nas contratações públicas, especialmente quando a análise da economicidade se baseia em amostra representativa e os preços paradigmas são extraídos dos sistemas oficiais de referência. (Acórdão 844/2017-Plenário).
Inexiste percentual de sobrepreço aceitável, de modo que não podem ser admitidas faixas de tolerância para a ocorrência de sobrepreço nas contratações públicas. (Acórdão 2.601/2016-Plenário).
Notes: 22

## Slide 23
Utilização da OT 04/2012 em Caso Concreto
Acórdão 3.095/2014-Plenário (Resumo).
Auditoria realizada no DNIT com o objetivo de fiscalizar as obras de construção do trecho rodoviário Manaus - Divisa AM/RO, na BR-319, apontara, dentre outras ocorrências, sobrepreço de R$ 6.571.165,21, correspondente a 7,97% do valor global do contrato, calculado com base nas composições do Sicro. Em etapa processual posterior, a unidade técnica, em exame de mérito, concluiu pela insubsistência do referido sobrepreço “uma vez que tal percentual encontra-se na faixa de precisão esperada do custo global estimado de uma obra em relação ao seu custo global final”. Analisando o ponto, o relator opinou pela improcedência do “raciocínio utilizado pela unidade técnica especializada para relevar o sobrepreço apurado”. Reproduzindo excerto da Orientação Técnica OT-IBR 004/2012, do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP) , que prevê faixa de precisão de 10%, concluiu o relator que aquela norma “não diz respeito à margem aceitável de sobrepreço ou superfaturamento, mas ao desvio máximo esperado entre o orçamento de uma obra e o orçamento elaborado após a conclusão da obra, com base nos preços, consumos e produtividades efetivamente incorridos, sem significativas alterações de escopo”.
Notes: 23

## Slide 24
Utilização da OT 04/2012 em Caso Concreto
Acórdão 3.095/2014-Plenário (Resumo).
(...)
Nesse sentido, afirmou que “Não existe percentual tolerável de sobrepreço global. Os valores pagos pelas compras e contratações da Administração não podem exceder os preços de mercado, cujos valores máximos, no caso da contratação de obras e serviços de engenharia, estão indicados no SICRO e no SINAPI”. E que “Somente é admissível que um empreendimento seja contratado por valores superiores aos obtidos a partir da utilização dos sistemas referencias de preço oficiais ante a presença de condições extraordinárias que assim justifiquem, o que não está demonstrado nestes autos”. Acolhendo a proposta do relator, o Plenário determinou, dentre outras medidas, a conversão dos autos em tomada de contas especial, com a promoção das citações e audiências alvitradas.
Notes: 24

## Slide 25: Precisão do orçamento x BDI
25
Os percentuais de margem de erro apresentados no Quadro 1 da OT 04/2012 não devem ser considerados como risco ou contingências do construtor, sendo indevida a inclusão dos referidos percentuais no BDI do orçamento de obras públicas.
Alguns fatores que originam a imprecisão do orçamento não são efetivamente arcados pelo construtor. Por exemplo, em empreitadas por preço unitário, é o contratante quem corre o risco de variação nos quatitativos dos serviços. O contratante também arca com outros fatores causadores de desvios entre o orçamento original e o orçamento real, em especial aqueles que são motivos para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos.
Enquanto a rubrica de riscos e imprevistos que costuma ser incluída no BDI representa sempre um acréscimo sobre o custo total da obra, a margem de erro (ou imprecisão) do orçamento pode causar distorções para mais ou para menos no custo real da obra em relação ao seu custo estimado.

## Slide 26: Outras Considerações
26
O nível de desenvolvimento de um projeto tem impacto direto no grau de precisão da estimativa de custos ou do orçamento dele decorrente.
O grau de precisão de um orçamento pode sofrer influência da tipologia da obra que se está orçando, pois os quantitativos de alguns serviços têm maior imprecisão em sua estimativa.
O projeto básico necessário para a obtenção do grau de precisão apresentado no Quadro 1 é aquele definido na OT – IBR 001/2006, devendo conter os elementos mínimos exigidos por aquela Orientação Técnica.

## Slide 27: Diferenças entre o Orçamento da Administração Pública X Orçamento do Construtor
Há grande assimetria de informações entre a Administração Pública e o construtor.

## Slide 28: O Orçamento da Administração Pública
Via de regra, o orçamentista da Administração Pública não dispõe de apropriações reais de custo de vários serviços, trazendo dificuldades nas estimativas de produtividade da mão de obra e no consumo de materiais:
  Solução: adotam-se as produtividades e consumos utilizados pelos sistemas referenciais de custos.
  O orçamentista não sabe exatamente quais equipamentos serão utilizados na obra, bem como se os mesmos serão de propriedade do construtor ou locados no mercado.
  Solução: adotam-se os equipamentos e custos horários previstos nas composições dos sistemas referenciais de custos que, em sua maioria, consideram que o construtor seja o proprietário dos equipamentos.

## Slide 29: O Orçamento da Administração Pública
Não se conhece a licitante vencedora. Tal fato implica no desconhecimento do orçamentista sobre:
  Algumas alíquotas de tributos aplicáveis à empresa e o regime de tributação da empresa (lucro real ou lucro presumido);
  Solução: adotam-se as alíquotas máximas de tributos previstas na legislação.
  Encargos sociais do construtor;
  Solução: adotam-se os percentuais utilizados em sistemas de referência de custos.

## Slide 30: O Orçamento da Administração Pública
Não se conhece a licitante vencedora. Tal fato implica no desconhecimento do orçamentista sobre:
  Local da sede da licitante vencedora e o pessoal que será deslocado para a obra, impossibilitando a estimativa exata dos custos com mobilização e desmobilização;
  Solução: Adota-se alguma hipótese ou premissa sobre a origem dos equipamentos e do pessoal a ser mobilizado.
  Equipe administrativa que será utilizada na obra;
  Solução: Considera-se uma equipe teórica na estimativa dos custos com administração local;

## Slide 31: O Orçamento da Administração Pública
Não se conhece qual é a política de gestão de pessoal do licitante vencedor, em especial as políticas de remuneração e de recrutamento de trabalhadores.
  Solução: Utilizar as disposições presentes nas convenções coletivas de trabalho para estimativa do custo horário das diversas categorias profissionais, parâmetro adotado pela maioria dos sistemas referenciais de custos da administração pública.
Dificuldade em se conhecer quais são os preços reais dos materiais e equipamentos a serem aplicados na obra;
  Solução: Utilizar custos obtidos em sistemas referenciais ou realizar cotações junto aos fornecedores ou prestadores de serviço.

## Slide 32: O Orçamento da Administração Pública
Não se conhece qual é o lucro almejado pelo construtor e quais são as despesas indiretas dos licitantes, trazendo dificuldades e incertezas na estimativa do BDI a ser utilizado no orçamento-base da licitação.
  Solução: Utilizar médias ou parâmetros históricos de valores praticados de BDI em outras obras semelhantes.
  Se não houver um projeto de canteiro exigido pelo edital de licitação, as construtoras têm certa discricionariedade para organizar o canteiro de obras, impossibilitando que o orçamentista da administração pública orce com precisão tal rubrica.
  Solução: Admitir determinada configuração de canteiro na estimativa de custo da obra.

## Slide 33: O Orçamento do Construtor
Dispõe de apropriações reais de produtividade de mão de obra e de consumo de materiais.
Considera as alíquotas de tributos efetivas.
Percentual de encargos sociais apropriado de forma mais precisa, considerando parâmetros históricos sobre o prazo médio de permanência de pessoal e outras informações com impacto no percentual de encargos sociais (estatísticas sobre falta ao trabalho, acidentes de trabalho, etc.);
Custo com mão de obra obtido de valores efetivamente praticados;
Estimativas precisas sobre o custo de instalação do canteiro de obras, administração local da obra e mobilização e desmobilização;

## Slide 34: O Orçamento do Construtor
Custo horário dos equipamentos considerando os equipamentos que serão efetivamente utilizados na obra, bem como quais serão de propriedade do construtor ou locados no mercado;
Custos dos materiais obtidos mediante preços reais praticados ou mediante negociação junto a fornecedores;
Prática de BDI considerando o lucro almejado na obra e apropriando-se despesas com administração central com base em parâmetros contábeis da empresa.

## Slide 35
Obrigado !!!